## 市重点月报表
附件1：
西平县2019年省重点建设项目6月报表
单位：万元
[16 empty] | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 责任单位
序号 | 项目名称 | 计划年底完成工程形象进度 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限（年月至年月） | 总投资（万元） | 止2018年累计完成投资 | 2019年计划完成投资 | 6月 完成 | 1-6月累计完成 | 完成投资占年度计划的% | 工程形象进度及存在的问题 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数
| 合计 |  |  |  | 748000 | 122000 | 290000 | 45900 | 259700 | 89.55%
一、产业发展项目
（一）战略性新兴产业项目
（二）先进制造业项目
1 | 西平县产业集聚区投融资有限公司嫘祖服装城智尚工园二期项目 | 一期工程完工 | 规划占地面积616亩，总建筑面积45.4万平方米，功能布局：生产厂房区（33.4万平方米），仓储配送中心（2.9万平方米），生活居住区（8.7平方米），展销中心及品牌发布中心，孵化研发大楼。突出产业、文化与城市设计的融合，倾力打造服装生产的新制造、新高地。 | 2018.10-2021.12 | 250000 | 2000 | 80000 | 12500 | 71600 | 89.5% | A1、A2、A3、A4、C1、C2、B1、B2八栋厂房已经封顶，生活区住宅五层已经结束，六层主体大部分完成，近期封顶 | 2018-411721-47-03-050362 | 已出红线图 | 正在办理 | 正在组卷上报 | 616 | 0 | 300 | 西平县产业集聚区投融资有限公司 | 西平县产业集聚区
2 | 河南平兴食品机械有限公食品机械产业园项目 | 竣工投产 | 占地面积249亩，计划建设厂房6栋8.8万平方米，办公楼、科研中心、展示中心、电子商务平台等配套设施4.8万平方米，项目建成后入驻食品机械企业20家以上。 | 2017.1-2019.12 | 84000 | 64000 | 20000 | 3200 | 19100 | 95.5% | 现已有河南科之信等15家企业签约入驻园区生产销售，均已投产 | 豫驻西平制造[2016]23148 | 已出红线图 | 西环评表[2016]45号 | 豫政土(2015)189号 | 200 | 200 | 200 | 河南平兴食品机械有限公 | 西平县产业集聚区
3 | 西平阿尔本服装科技有限公司年成产1500万套品牌外贸服装项目 | 厂房主体已建2层 | 项目占地185亩，建设4栋6.5万平方标准化厂房，住宅配套等附属设施8栋5.4万平方米。年成产1500万套品牌外贸服装项目 | 2018.10-2020.12 | 150000 | 34000 | 70000 | 11000 | 63000 | 90% | 一号厂房建成投产，一号住宅建成，其余正在建设 | 2018-411721-18-03-002813 | 已出红线图 | 正在做环评报告 | 已上报省国土厅 | 185 | 185 | 185 | 西平阿尔本服装科技有限公司 | 西平县产业集聚区
4 | 河南瑞航农牧业机械设备有限公司机械产业园项目 | 一期建成投产 | 计划建设标准化厂房10万平方米，办公楼、研发中心等配套设施1万平方米。主要生产上料机、风机、清粪机等畜牧配套设备及畜牧加工各类专用钢材。 | 2018.6-2020.12 | 150000 | 20000 | 60000 | 10000 | 55100 | 91.83% | 一栋20000平方厂房建成投产，另一栋20000平方主体建成，墙板正在建设 | 豫驻西平制造[2017]05391 | 已出红线图 | 已上报县环保局 | 豫政土【2016】292号 | 100 | 100 | 100 | 河南瑞航农牧业机械设备有限公司 | 西平县产业集聚区
（二）城市建设
五、生态环保项目
5 | 西平县静脉产业园项目 | 主体已开工 | 项目规划选址位于西平县产业集聚区以东，迎宾大道南部，园区占地750亩，建设内容为：生活垃圾焚烧发电、生物质废弃物(餐厨垃圾)资源化处理、生活垃圾预处理站、建筑资源化处置、危废填埋主要是将县域辖区内不同种类的固体废弃物集中到一个区域内进行综合处理，实现对城市各类固体废弃物进行资源化利用和最终处置。 | 2018.6-2020.12 | 114000 | 2000 | 60000 | 9200 | 50900 | 84.83% | 第三污水处理厂正在开工建设；西二沉池钢筋捆扎完毕已验收，综合楼正在施工 | 豫发改办环资函[2018]13号 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 750 |  | 750 |  | 西平县住建局