## 1对接资金明细表（原始表）
附件2：
西平县2020年统筹整合财政涉农资金使用计划明细表
时间：2020年5月6日 | [15 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 补助标准 （万元） | 建设地点 |  | 项目内容 | 投入资金规模 | [5 empty] | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 |  | 时间进度 |  |  | 备注
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 合计 | 专项扶贫资金 |  |  |  | 统筹其他资金
[5 empty] | （建设任务） |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  | 户数 | 人数 | 完成招投标时间 | 完工 时间 | 完成验收时间
资金投入总计 |  | 18000 |  |  |  | 18000 | 1331 | 3856 | 2377 | 6500 | 3936
一、基础设施类项目102个 |  | 8207 |  |  |  | 8207 | 45 | 63 |  | 6500 | 1599
1 | 2020年西平县柏亭街道席赵社区村组硬化路项目 | 68.38 | 柏亭 | 席赵社区 | 新建道路1009米长4米宽 | 68.38 |  |  |  | 48 | 20.38 | 县扶贫办 | 解决742户3081人（其中贫困户3户6人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 3 | 6 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
2 | 2020年西平县柏苑办事处于楼社区村组硬化路项目 | 152.55 | 柏苑 | 于楼社区 | 新建道路1555米长3米宽，222米长4米宽，共计1777米长；新建排水沟长1100米。 | 152.55 |  |  |  | 107 | 45.55 | 县扶贫办 | 解决532户2196人（其中贫困户11户26人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 11 | 26 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
3 | 2020年西平县柏苑办事处王茨园社区村组硬化路项目 | 184.89 | 柏苑 | 王茨园社区 | 新建道路1434米长3米宽，2000米长4米宽，共计3434米长 | 184.89 |  |  |  | 129 | 55.89 | 县扶贫办 | 解决695户2884人（其中贫困户7户22人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 7 | 22 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
4 | 2020年西平县柏城翟庄社区村组硬化路项目 | 137.29 | 柏城 | 翟庄村 | 新建道路1473长3米宽，506米长3.5米宽，193米长4.5米宽，476米长5米宽，共计2648米 | 137.29 |  |  |  | 96 | 41.29 | 县扶贫办 | 解决1201户5119人（其中贫困13户38人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 13 | 38 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
5 | 2020年西平县蔡寨乡寺后郭村村组硬化路项目 | 82.77 | 蔡寨乡 | 寺后郭村 | 新建道路1055米长4米宽，新建排水沟355米长 | 82.77 |  |  |  | 82.77 |  | 县扶贫办 | 解决536户2187人（其中贫困户18户49人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 18 | 49 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
6 | 2020年西平县蔡寨乡冯老庄村村组硬化路项目 | 71.75 | 蔡寨乡 | 冯老庄村 | 新建道路591米长3米宽，772米长3.5米宽，147米长4米宽共计1510米长 | 71.75 |  |  |  | 71.75 |  | 县扶贫办 | 解决619户2480人（其中贫困户35户91人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 35 | 91 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
7 | 2020年西平县蔡寨乡冯张庄村村组硬化路项目 | 141.61 | 蔡寨乡 | 冯张庄村 | 新建道路2902米长3.5米宽 | 141.61 |  |  |  | 130.32 | 11.29 | 县扶贫办 | 解决768户3530人（其中贫困户44户103人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 44 | 103 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
8 | 2020年西平县出山镇韩堂村村组硬化路项目 | 197.86 | 出山镇 | 韩堂村 | 新建道路3504米长3米宽，1025米长3.5米宽，共计4529米长 | 197.86 |  |  |  | 197.86 |  | 县扶贫办 | 解决693户2723人（其中贫困户56户121人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 56 | 121 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
9 | 2020年西平县出山镇李孟银村村组硬化路项目 | 154.6 | 出山镇 | 李孟银村 | 新建道路3457米长3米宽，179米长3.5米宽，共计3636米长 | 154.6 |  |  |  | 154.6 |  | 县扶贫办 | 解决435户1479人（其中贫困户54户105人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 54 | 105 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
10 | 2020年西平县出山镇狄庄村村组硬化路项目 | 53.86 | 出山镇 | 狄庄村 | 新建道路126米长3米宽，780米长4米宽，共计906米长 | 53.86 |  |  |  | 53.86 |  | 县扶贫办 | 解决870户3125人（其中贫困户69户133人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 69 | 133 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
11 | 2020年西平县出山镇任庄村村组硬化路项目 | 37.8 | 出山镇 | 任庄村 | 新建道路895米长3米宽 | 37.8 |  |  |  | 37.8 |  | 县扶贫办 | 解决563户2138人（其中贫困户51户101人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 51 | 101 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
12 | 2020年西平县出山镇吴堂村村组硬化路项目 | 53.56 | 出山镇 | 吴堂村 | 新建道路617米长3米宽，442米长4米宽，共计1059米长 | 53.56 |  |  |  | 53.56 |  | 县扶贫办 | 解决825户3300人（其中贫困户47户105人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 47 | 105 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
13 | 2020年西平县二郎镇二铺村村组硬化路项目 | 185.56 | 二郎镇 | 二铺村 | 新建道路3803米长3.5米宽 | 185.56 |  |  |  | 185.56 |  | 县扶贫办 | 解决930户3896人（其中贫困户54户123人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 54 | 123 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
14 | 2020年西平县二郎镇赵庄村村组硬化路项目 | 64.09 | 二郎镇 | 赵庄村 | 新建道路298米长3米宽，1055米长3.5米宽，共计1353米长 | 64.09 |  |  |  | 64.09 |  | 县扶贫办 | 解决824户3312人（其中贫困户48户112人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 48 | 112 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
15 | 2020年西平县二郎镇黄通庄村村组硬化路项目 | 38.05 | 二郎镇 | 黄通庄村 | 新建道路779米长3.5米宽 | 38.05 |  |  |  | 38.05 |  | 县扶贫办 | 解决766户2966人（其中贫困户74户201人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 74 | 201 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
16 | 2020年西平县二郎镇小王庄村村组硬化路项目 | 44.63 | 二郎镇 | 小王庄 | 新建道路224米长3米宽，454米长3.5米宽，186米长4.5宽，共计864米长 | 44.63 |  |  |  | 44.63 |  | 县扶贫办 | 解决1115户4999人（其中贫困户74户181人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 74 | 181 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
17 | 2020年西平县二郎镇范堂村村组硬化路项目 | 26.05 | 二郎镇 | 范堂村 | 新建道路533米长3.5米宽 | 26.05 |  |  |  | 26.05 |  | 县扶贫办 | 解决1276户5454人（其中贫困户70户246人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 70 | 246 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
18 | 2020年西平县二郎镇万庄村村组硬化路项目 | 120.69 | 二郎镇 | 万庄村 | 新建道路2473米长3.5米宽 | 120.69 |  |  |  | 120.69 |  | 县扶贫办 | 解决1083户4551人（其中贫困户62户189人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 62 | 189 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
19 | 2020年西平县二郎镇二郎村排水沟项目 | 67.85 | 二郎镇 | 二郎村 | 新建排水沟米733、护坡52米长 | 67.85 |  |  |  | 67.85 |  | 县扶贫办 | 解决960户3764人（其中贫困户46户127人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 46 | 127 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
20 | 2020年西平县焦庄乡席王寨村村组硬化路项目 | 45.93 | 焦庄乡 | 席王寨村 | 新建道路738米长4米宽 | 45.93 |  |  |  | 45.93 |  | 县扶贫办 | 解决368户1412人（其中贫困户16户27人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 16 | 27 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
21 | 2020年西平县焦庄乡管庄村村组硬化路项目 | 63.61 | 焦庄乡 | 管庄村 | 新建道路562米长3米宽，641米长4米宽，共计1203米长 | 63.61 |  |  |  | 63.61 |  | 县扶贫办 | 解决523户2314人（其中贫困户29户54人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 29 | 54 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
22 | 2020年西平县焦庄乡王顶庄村村组硬化路项目 | 27.81 | 焦庄乡 | 王顶庄村 | 新建道路569米长3.5米宽 | 27.81 |  |  |  | 20 | 7.81 | 县扶贫办 | 解决368户1412人（其中贫困户16户27人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 16 | 27 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
23 | 2020年西平县焦庄乡焦庄村村组硬化路项目 | 25.43 | 焦庄乡 | 焦庄村 | 新建道路239米长3米宽，246米长4米宽，共计485米长 | 25.43 |  |  |  | 18 | 7.43 | 县扶贫办 | 解决598户2177人（其中贫困户22户45人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 22 | 45 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
24 | 2020年西平县焦庄乡王楼村村组硬化路项目 | 31.69 | 焦庄乡 | 王楼村 | 新建道路750米长3米宽 | 31.69 |  |  |  | 22 | 9.69 | 县扶贫办 | 解决407户1667人（其中贫困户30户69人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 30 | 69 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
25 | 2020年西平县焦庄乡赵海村村组硬化路项目 | 135.91 | 焦庄乡 | 赵海村 | 新建道路1181米长3米宽，1384米长4米宽，共计2565米长 | 135.91 |  |  |  | 95 | 40.91 | 县扶贫办 | 解决630户2725人（其中贫困户28户54人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 28 | 54 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
26 | 2020年西平县焦庄乡郝庄村村组硬化路项目 | 34.21 | 焦庄乡 | 郝庄村 | 新建道路692米长3米宽，80米长4米宽，共计772米长 | 34.21 |  |  |  | 24 | 10.21 | 县扶贫办 | 解决382户1580人（其中贫困户35户119人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 35 | 119 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
27 | 2020年西平县焦庄乡高庙村村组硬化路项目 | 60.27 | 焦庄乡 | 高庙村、朱洼村、朱岗村 | 新加宽1米长846米，双侧铺设路缘704米，新建排水沟638米，新建道路3米宽69米长 | 60.27 |  | 50 |  |  | 10.27 | 县扶贫办 | 解决615户2201人（其中贫困户38户100人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 38 | 100 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
28 | 2020年西平县老王坡管委顾庙村村组硬化路项目 | 126.24 | 老王坡乡 | 顾庙村 | 新建道路1729米长3.5米宽，673米长4米宽，共计2402米长 | 126.24 |  |  |  | 88 | 38.24 | 县扶贫办 | 解决842户3660人（其中贫困户46户97人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 46 | 97 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
29 | 2020年西平县嫘祖镇兰衣赵村村组硬化路项目 | 145.47 | 嫘祖镇 | 兰衣赵村 | 新建道路743米长3米宽，1835米长4米宽，共计2578米长 | 145.47 |  |  |  | 102 | 43.47 | 县扶贫办 | 解决506户2079人（其中贫困户25户39人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 25 | 39 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
30 | 2020年西平县嫘祖镇董桥村村组硬化路项目 | 61.7 | 嫘祖镇 | 董桥村 | 新建道路176米长3米宽，872米长4米宽，共计1048米长 | 61.7 |  |  |  | 43 | 18.7 | 县扶贫办 | 解决484户1740人（其中贫困户44户79人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 44 | 79 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
31 | 2020年西平县嫘祖镇邵庄村村组硬化路项目 | 41.63 | 嫘祖镇 | 邵庄村 | 新建道路177米长3米宽，549米长4米宽，共计726米长 | 41.63 |  |  |  | 29 | 12.63 | 县扶贫办 | 解决560户2127人（其中贫困户47户88人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 47 | 88 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
32 | 2020年西平县嫘祖镇吕店村村组硬化路项目 | 24.21 | 嫘祖镇 | 吕店村 | 新建道路389米长4米宽 | 24.21 |  |  |  | 17 | 7.21 | 县扶贫办 | 解决643户2410人（其中贫困户37户80人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 37 | 80 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
33 | 2020年西平县嫘祖镇前陈村村组硬化路项目 | 67.05 | 嫘祖镇 | 前陈村 | 新建道路1588米长3米宽 | 67.05 |  |  |  | 45 | 22.05 | 县扶贫办 | 解决541户2232人（其中贫困户44户100人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 44 | 100 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
34 | 2020年西平县嫘祖镇张店村村组硬化路项目 | 51.63 | 嫘祖镇 | 张店村 | 新建道路1223米长3米宽 | 51.63 |  |  |  | 36 | 15.63 | 县扶贫办 | 解决624户2420人（其中贫困户38户62人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 38 | 62 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
35 | 2020年西平县嫘祖镇刘楼村村组硬化路项目 | 42.44 | 嫘祖镇 | 刘楼村 | 新建道路682米长4米宽 | 42.44 |  |  |  | 30 | 12.44 | 县扶贫办 | 解决381户1425人（其中贫困户42户91人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 42 | 91 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
36 | 2020年西平县芦庙乡马迁庄村村组硬化路项目 | 126.64 | 芦庙乡 | 马迁庄村 | 新建道路2595米长3.5米宽 | 126.64 |  |  |  | 89 | 37.64 | 县扶贫办 | 解决1123户3574人（其中贫困户74户140人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 74 | 140 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
37 | 2020年西平县芦庙乡韩庄村村组硬化路项目 | 86.25 | 芦庙乡 | 韩庄村 | 新建道路1767米长3.5米宽 | 86.25 |  |  |  | 60 | 26.25 | 县扶贫办 | 解决1068户3606人（其中贫困户60户122人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 60 | 122 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
38 | 2020年西平县芦庙乡合庄村村组硬化路项目 | 113.86 | 芦庙乡 | 合庄村 | 新建道路2333米长3.5米宽 | 113.86 |  |  |  | 80 | 33.86 | 县扶贫办 | 解决1389户4593人（其中贫困户106户170人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 106 | 170 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
39 | 2020年西平县芦庙乡老庄村村组硬化路项目 | 216.19 | 芦庙乡 | 老庄村 | 新建道路5124米长3米宽 | 216.19 |  |  |  | 216.19 |  | 县扶贫办 | 解决1148户3946人（其中贫困户80户174人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 80 | 174 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
40 | 2020年西平县芦庙乡宋营村村组硬化路项目 | 147.64 | 芦庙乡 | 宋营村 | 新建道路3026米长3.5米宽 | 147.64 |  |  |  | 103 | 44.64 | 县扶贫办 | 解决1066户4160人（其中贫困户109户163人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 109 | 163 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
41 | 2020年西平县芦庙乡合庄村产业路项目 | 99.72 | 芦庙乡 | 合庄村 | 新建道路3米宽1125米，4米宽545米长，3.5米宽290米长，共计1960米，加宽0.5米595米长 | 99.72 |  |  |  | 70 | 29.72 | 县扶贫办 | 解决1389户4593人（其中贫困户106户170人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 106 | 170 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
42 | 2020年西平县盆尧镇张老庄村村组硬化路项目 | 43.21 | 盆尧镇 | 张老庄村 | 新建道路556米长5米宽 | 43.21 |  |  |  | 43.21 |  | 县扶贫办 | 解决1152户5345人（其中贫困户46户112人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 46 | 112 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
43 | 2020年西平县盆尧镇盆东村村组硬化路项目 | 40.38 | 盆尧镇 | 盆东村 | 新建道路956米长3米宽 | 40.38 |  |  |  | 40.38 |  | 县扶贫办 | 解决687户2806人（其中贫困户17户43人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 17 | 43 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
44 | 2020年西平县盆尧镇叶寨村村组硬化路项目 | 27.37 | 盆尧镇 | 叶寨村 | 新建道路560米长3.5米宽 | 27.37 |  |  |  | 27.37 |  | 县扶贫办 | 解决1064户4032人（其中贫困户44户103人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 44 | 103 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
45 | 2020年西平县盆尧镇罗阁村村组硬化路项目 | 67.38 | 盆尧镇 | 罗阁村 | 新建道路1083米长4米宽 | 67.38 |  |  |  | 67.38 |  | 县扶贫办 | 解决1377户5200人（其中贫困户168户603人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 168 | 603 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
46 | 2020年西平县盆尧镇叶李村村组硬化路项目 | 230.02 | 盆尧镇 | 叶李村 | 新建道路402米长3米宽，297米长3.5米宽，3193米长4米宽，共计3892米长 | 230.02 |  |  |  | 12.72 | 217.3 | 县扶贫办 | 解决880户3895人（其中贫困户30户52人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 30 | 52 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
47 | 2020年西平县权寨镇大刘堂村村组硬化路项目 | 40.46 | 权寨镇 | 大刘堂村 | 新建道路958米长3米宽 | 40.46 |  |  |  | 28 | 12.46 | 县扶贫办 | 解决660户2505人（其中贫困户39户101人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 39 | 101 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
48 | 2020年西平县权寨镇关庄村村组道路项目 | 128.5 | 权寨镇 | 关庄村 | 新建道路2066米长4米宽 | 128.5 |  |  |  | 90 | 38.5 | 县扶贫办 | 解决920户3478人（其中贫困户74户230人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 74 | 230 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
49 | 2020年西平县权寨镇老温村村组硬化路项目 | 114.01 | 权寨镇 | 老温村 | 新建道路1833米长4米宽 | 114.01 |  |  |  | 80 | 34.01 | 县扶贫办 | 解决893户3327人（其中贫困户35户95人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 35 | 95 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
50 | 2020年西平县权寨镇苗张村村组硬化路项目 | 122.78 | 权寨镇 | 苗张村 | 新建道路1974米长4米宽 | 122.78 |  |  |  | 86 | 36.78 | 县扶贫办 | 解决917户3605人（其中贫困户52户126人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 52 | 126 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
51 | 2020年西平县人和乡村冯庄村村组硬化路项目 | 74.85 | 人和乡 | 冯庄村 | 新建道路1533米长3.5米宽 | 74.85 |  |  |  | 74.85 |  | 县扶贫办 | 解决513户2081人（其中贫困户24户52人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 24 | 52 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
52 | 2020年西平县人和乡郭应村村组硬化路项目 | 18.99 | 人和乡 | 郭应村 | 新建道路388米长3.5米宽 | 18.99 |  |  |  | 18.99 |  | 县扶贫办 | 解决467户1480人（其中贫困户21户44人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 21 | 44 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
53 | 2020年西平县人和乡金山孟村村组硬化路项目 | 16.96 | 人和乡 | 金山孟庄 | 新建道路401米长3.5米宽 | 16.96 |  |  |  | 16.96 |  | 县扶贫办 | 解决110户443人（其中贫困户22户56人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 22 | 56 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
54 | 2020年西平县人和乡高桥村村组硬化路项目 | 48.71 | 人和乡 | 高桥村 | 新建道路627米长5米宽 | 48.71 |  |  |  | 48.71 |  | 县扶贫办 | 解决130户520人（其中贫困户16户33人），出行难问题改善基础设施落后状况，为贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 16 | 33 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
55 | 2020年西平县人和乡人和村村组硬化路项目 | 57.67 | 人和乡 | 人和村 | 新建道路915米长3.5米宽，186米长4.5米宽，共计1101米长 | 57.67 |  |  |  | 57.67 |  | 县扶贫办 | 解决329户1392人（其中贫困户11户29人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 11 | 29 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
56 | 2020年西平县人和乡大韩庄村村组硬化路项目 | 170.31 | 人和乡 | 大韩庄 | 新建道路476米长4米宽，2015米长4.5米宽，共计2491米长 | 170.31 |  |  |  | 170.31 |  | 县扶贫办 | 解决412户1686人（其中贫困户17户46人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 17 | 46 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
57 | 2020年西平县师灵镇师灵村村组硬化路项目 | 105.74 | 师灵镇 | 师灵村 | 新建道路1700米长4米宽 | 105.74 |  |  |  | 74 | 31.74 | 县扶贫办 | 解决1421户5376人（其中贫困户68户198人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 68 | 198 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
58 | 2020年西平县师灵镇杨环村产业路项目 | 56.01 | 师灵镇 | 杨环村 | 新建道路900米长4米宽 | 56.01 |  |  |  | 39 | 17.01 | 县扶贫办 | 解决1018户3830人（其中贫困户72户128人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。 | 72 | 128 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
59 | 2020年西平县师灵镇郜庄村村组硬化路项目 | 71.92 | 师灵镇 | 郜庄村 | 新建道路1156米长4米宽 | 71.92 |  |  |  | 50 | 21.92 | 县扶贫办 | 解决422户1650人（其中贫困户16户37人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 16 | 37 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
60 | 2020年西平县师灵镇赵王村村组硬化路项目 | 61.85 | 师灵镇 | 赵王村 | 新建道路994米长4米宽 | 61.85 |  |  |  | 43 | 18.85 | 县扶贫办 | 解决841户3029人（其中贫困户40户96人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 40 | 96 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
61 | 2020年西平县师灵镇白庙村村组硬化路项目 | 65.33 | 师灵镇 | 白庙村 | 新建道路1050米长4米宽 | 65.33 |  |  |  | 46 | 19.33 | 县扶贫办 | 解决638户2347人（其中贫困户43户111人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 43 | 111 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
62 | 2020年西平县师灵镇油房张村村组硬化路项目 | 21.9 | 师灵镇 | 油房张 | 新建道路329米长4米宽，20米4.5米宽，共计349米 | 21.9 |  |  |  | 21.9 |  | 县扶贫办 | 解决1018户3830人（其中贫困户84户203人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 84 | 203 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
63 | 2020年西平县师灵镇史庄村产业路项目 | 61.51 | 师灵镇 | 史庄村 | 新建道路308米长3米宽，780米长4米宽，共计1088米长 | 61.51 |  |  |  | 43 | 18.51 | 县扶贫办 | 改善基础设施落后状况，为贫困户38户107人脱贫致富创造良好外部环境 | 38 | 107 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
64 | 2020年西平县宋集镇岳庄村村组硬化路项目 | 94.99 | 宋集镇 | 岳庄村 | 新建道路1527米长4米宽 | 94.99 |  |  |  | 66 | 28.99 | 县扶贫办 | 解决666户2728人（其中贫困户60户144人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 60 | 144 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
65 | 2020年西平县宋集镇朱明村村组硬化路项目 | 93.62 | 宋集镇 | 朱明村 | 新建道路1505米长4米宽 | 93.62 |  |  |  | 66 | 27.62 | 县扶贫办 | 解决677户2857人（其中贫困户60户137人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 60 | 137 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
66 | 2020年西平县宋集镇三王村村组硬化路项目 | 69.87 | 宋集镇 | 三王村 | 新建道路1123米长4米宽 | 69.87 |  |  |  | 49 | 20.87 | 县扶贫办 | 解决460户1890人（其中贫困户32户73人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 32 | 73 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
67 | 2020年西平县宋集镇袁坡村村组硬化路项目 | 117.62 | 宋集镇 | 袁坡村 | 新建道路384米长3米宽，1228米长3.5米宽，667米长4米宽，共计2279米长 | 117.62 |  |  |  | 82 | 35.62 | 县扶贫办 | 解决868户2980人（其中贫困户73户146人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 73 | 146 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
68 | 2020年西平县宋集镇崔庄村村组硬化路项目 | 41.55 | 宋集镇 | 崔庄村 | 4米宽道路556米长，加宽1米446长。 | 41.55 |  |  |  | 41.55 |  | 县扶贫办 | 解决893户3327人（其中贫困户66户156人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 66 | 156 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
69 | 2020年西平县宋集镇崔庄村产业路项目 | 31.46 | 宋集镇 | 崔庄村 | 5米宽道路82米长，3米宽道路485米长，3.5米道路95米长，共计588米长 | 31.46 |  |  |  | 31.46 |  | 县扶贫办 | 解决756户3160人（其中贫困户66户156人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 66 | 156 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
70 | 2020年西平县谭店乡巩庄村村组硬化路项目 | 66.68 | 谭店乡 | 巩庄村 | 新建道路1366米长3.5米宽 | 66.68 |  |  |  | 47 | 19.68 | 县扶贫办 | 解决435户1736人（其中贫困户32户56人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 32 | 56 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
71 | 2020年西平县谭店乡三张村村组硬化路项目 | 135.96 | 谭店乡 | 三张村 | 新建道路102米长3米宽，1830米长3.5米宽，681米长4米宽，共计2613米长 | 135.96 |  |  |  | 95 | 40.96 | 县扶贫办 | 解决565户2030人（其中贫困户31户54人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 31 | 54 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
72 | 2020年西平县谭店乡周范村村组硬化路项目 | 67.13 | 谭店乡 | 周范村 | 新建道路590米长3.5米宽，616米长4米宽，共计1206米长 | 67.13 |  |  |  | 47 | 20.13 | 县扶贫办 | 解决617户2540人（其中贫困户30户60人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 30 | 60 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
73 | 2020年西平县谭店乡河东村村组硬化路项目 | 97.91 | 谭店乡 | 河东村 | 新建道路1037米长4米宽，125米长3.5米宽，647长3米宽共计1809米长 | 97.91 |  |  |  | 69 | 28.91 | 县扶贫办 | 解决436户1595人（其中贫困户22户56人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 22 | 56 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
74 | 2020年西平县谭店乡桂河村村组硬化路项目 | 42.65 | 谭店乡 | 桂河村 | 新建道路1010米长3米宽 | 42.65 |  |  |  | 30 | 12.65 | 县扶贫办 | 解决614户2364人（其中贫困户45户84人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 45 | 84 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
75 | 2020年西平县杨庄乡董坑村村组硬化路项目 | 49.87 | 杨庄乡 | 董坑村 | 新建道路801米长4米宽 | 49.87 |  |  |  | 49.87 |  | 县扶贫办 | 解决690户2510人（其中贫困户35户92人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 35 | 92 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
76 | 2020年西平县杨庄乡康庄村村组硬化路项目 | 12.95 | 杨庄乡 | 康庄村 | 新建道路208米长4米宽 | 12.95 |  |  |  | 12.95 |  | 县扶贫办 | 解决564户2564人（其中贫困户32户69人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 32 | 69 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
77 | 2020年西平县杨庄乡小街村村组道路项目 | 21.93 | 杨庄乡 | 小街村 | 新建道路352米长4米宽 | 21.93 |  |  |  | 21.93 |  | 县扶贫办 | 解决785户2909人（其中贫困户57户100人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 57 | 100 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
78 | 2020年西平县杨庄乡合水村村组道路项目 | 31.51 | 杨庄乡 | 合水村 | 新建道路506米长4米宽 | 31.51 |  |  |  | 31.51 |  | 县扶贫办 | 解决698户2547人（其中贫困户39户58人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 39 | 58 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
79 | 2020年西平县杨庄乡茶庵村村组硬化路项目 | 7.12 | 杨庄乡 | 茶庵村 | 新建道路114米长4米宽 | 7.12 |  |  |  | 7.12 |  | 县扶贫办 | 解决422户1493人（其中贫困户24户48人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 24 | 48 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
80 | 2020年西平县杨庄乡操场村村组硬化路项目 | 59.55 | 杨庄乡 | 操场村 | 新建道路957米长4米宽 | 59.55 |  |  |  | 59.55 |  | 县扶贫办 | 解决353户1402人（其中贫困户22户48人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 22 | 48 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
81 | 2020年西平县杨庄乡赵老庄村村组硬化路项目 | 201.37 | 杨庄乡 | 赵老庄村 | 新建道路3238米长4米宽 | 201.37 |  |  |  | 201.37 |  | 县扶贫办 | 解决670户2550人（其中贫困户57户114人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 57 | 114 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
82 | 2020年西平县杨庄乡小庄村村组硬化路项目 | 37.87 | 杨庄乡 | 小庄村 | 新建道路390米长3米宽，344米长4米宽，共计734米长 | 37.87 |  |  |  | 37.87 |  | 县扶贫办 | 解决677户2416人（其中贫困户37户75人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 37 | 75 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
83 | 2020年西平县五沟营镇袁庄村村组硬化路项目 | 42.89 | 五沟营镇 | 袁庄村 | 新建道路689米长4米宽 | 42.89 |  |  |  | 42.89 |  | 县扶贫办 | 解决778户1576人（其中贫困户23户65人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 23 | 65 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
84 | 2020年西平县五沟营镇王阁村村组硬化路项目 | 161.48 | 五沟营镇 | 王阁村 | 新建道路1367米长4米宽，1095米长4.5米宽，共计2462米长 | 161.48 |  |  |  | 113 | 48.48 | 县扶贫办 | 解决1778户6524人（其中贫困户94户244人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 94 | 244 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
85 | 2020年西平县五沟营镇留册桥村村组硬化路项目 | 130.55 | 五沟营镇 | 留册桥 | 新建道路466长4米宽，594米长5米宽，共计1060米长；新建排水沟长1188米。 | 130.55 |  |  |  | 91 | 39.55 | 县扶贫办 | 解决832户3349人（其中贫困户57户96人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 57 | 96 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
86 | 2020年西平县重渠乡丁寨村村组硬化路项目 | 26.97 | 重渠乡 | 丁寨村 | 新建道路433米长4米宽 | 26.97 |  |  |  | 26.97 |  | 县扶贫办 | 解决708户2811人（其中贫困户40户103人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 40 | 103 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
87 | 2020年西平县重渠乡敬庄村村组硬化路项目 | 72.2 | 重渠乡 | 敬庄村 | 新建道路1479米长3.5米宽 | 72.2 |  |  |  | 51 | 21.2 | 县扶贫办 | 解决806户3566人（其中贫困户48户123人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 48 | 123 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
88 | 2020年西平县重渠乡张庄村村组硬化路项目 | 67.47 | 重渠乡 | 张庄村 | 新建道路1382米长3.5米宽 | 67.47 |  |  |  | 47 | 20.47 | 县扶贫办 | 解决994户3826人（其中贫困户39户79人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 39 | 79 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
89 | 2020年西平县重渠乡澍河坡村村组硬化路项目 | 100.56 | 重渠乡 | 澍河坡村 | 新建道路514米长3.5米宽，1091米长4米宽，98米长5米宽，共计1703米长 | 100.56 |  |  |  | 70 | 30.56 | 县扶贫办 | 解决785户3448人（其中贫困户33户95人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 33 | 95 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
90 | 2020年西平县重渠乡澍河坡村产业路项目 | 198.09 | 重渠乡 | 澍河坡村 | 新建道路3190米长4米宽 | 198.09 |  |  |  | 139 | 59.08 | 县扶贫办 | 改善扶贫产业区基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 33 | 95 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
91 | 2020年西平县重渠乡前寨村村组硬化路项目 | 30.92 | 重渠乡 | 前寨村 | 新建道路211米长3.5米宽，60米长4米宽，217米长5米宽，共计488米长 | 30.92 |  |  |  | 30.92 |  | 县扶贫办 | 解决1337户5656人（其中贫困户25户70人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 25 | 70 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
92 | 2020年西平县专探乡前姚村村组硬化路项目 | 143.76 | 专探乡 | 前姚村 | 新建道路191米长4米宽，1889米长4.5米宽，共计2080米长 | 143.76 |  |  |  | 101 | 42.76 | 县扶贫办 | 解决551户2153人（其中贫困户17户36人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 17 | 36 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
93 | 2020年西平县专探乡谷河村村组硬化路项目 | 105.86 | 专探乡 | 谷河 | 新建道路180米长3米宽，1586米长4米宽，共计1766米长 | 105.86 |  |  |  | 74 | 31.86 | 县扶贫办 | 解决785户3359人（其中贫困户24户52人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 24 | 52 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
94 | 2020年西平县专探乡军王村村组硬化路项目 | 90.63 | 专探乡 | 军王村 | 新建道路1857米长3.5米宽 | 90.63 |  |  |  | 90.63 |  | 县扶贫办 | 解决738户2904人（其中贫困户38户75人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 38 | 75 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
95 | 2020年西平县专探乡赵丁庄村村组硬化路项目 | 49.29 | 专探乡 | 赵丁庄 | 新建道路1009米长3.5米宽 | 49.29 |  |  |  | 49.29 |  | 县扶贫办 | 解决1038户3976人（其中贫困户24户48人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 24 | 48 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
96 | 2020年西平县专探乡赵高庄村村组硬化路项目 | 77.52 | 专探乡 | 赵高庄 | 新建道路1246米长4米宽 | 77.52 |  |  |  | 77.52 |  | 县扶贫办 | 解决1055户4035人（其中贫困户27户54人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 27 | 54 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
97 | 2020年西平县专探乡衡坡村村组硬化路项目 | 73.95 | 专探乡 | 衡坡 | 新建道路952米长5米宽 | 73.95 |  |  |  | 73.95 |  | 县扶贫办 | 解决719户2950人（其中贫困户35户57人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 35 | 57 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
98 | 2020年西平县专探乡汪寨村村组硬化路项目 | 70 | 专探乡 | 汪寨 | 新建道路1125米长4米宽 | 70 |  |  |  | 70 |  | 县扶贫办 | 解决864户4868人（其中贫困户35户77人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 35 | 77 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
99 | 2020年西平县专探乡于庄村村组硬化路项目 | 39.16 | 专探乡 | 于庄 | 新建道路629米长4米宽 | 39.16 |  |  |  | 39.16 |  | 县扶贫办 | 解决643户2431人（其中贫困户11户25人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 11 | 25 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
100 | 2020年西平县专探乡水泉汪村产业路项目 | 53.43 | 专探乡 | 水泉汪村 | 新建道路854米长4米宽 | 53.43 |  |  |  | 53.43 |  | 县扶贫办 | 解决768户3254人（其中贫困户47户102人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 47 | 102 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
101 | 2020年西平县专探乡大庙陈村村组硬化路项目 | 27.43 | 专探乡 | 大庙陈 | 新建道路4米宽213米长，3.5米宽293米长 | 27.43 |  |  |  | 27.43 |  | 县扶贫办 | 解决507户2003 人（其中贫困户25 户 39 人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 25 | 39 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
102 | 2020年西平县芦庙乡八里庄村村组硬化路项目 | 58 | 芦庙乡 | 八里庄 | 新建道路3.5米宽的道路937米（C25混凝土0.15米厚），4米宽203米（C25混凝土0.18米），共计1140米。 | 58 | 45 | 13 |  |  |  | 县民族宗教局 | 解决1121户4178人（其中贫困户73户143人）出行难问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境 | 73 | 143 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 2020-07-30
二、产业发展类项目20个 |  | 9533 |  |  |  | 9533 | 1286 | 3793 | 2377 |  | 2077
（一）村集体经济项目15个 |  | 6220 |  |  |  | 6220 | 564 | 2319 | 1907 |  | 1430
103 | 2020年西平县重渠乡澍河坡村河南丰源和普农牧有限公司养殖业项目 | 2033 | 重渠乡 | 澍河坡村 | 村集体股份经济合作社将财政投入的村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南丰源和普农牧有限公司养殖业项目（项目总投资9100万元），合作新建标准化圈舍24栋20160平方米。项目建成后对所形成的固定资产进行评估，村集体股份经济合作社按照投入资金同等额度将评估确权后相对应的固定资产记入村集体固定资产账。河南丰源和普农牧有限公司有偿使用村集体的固定资产，并确保合作期内村集体的资产收益率每年不低于投资额的10%。 | 2033 |  | 1589 |  |  | 444 | 县农业农村局 | 项目实施后，带动65个村村集体经济年增加收入203.3万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，1936户贫困户户均年增加收入735元。 | 1936 |  | 不需招标 | 2020-09-15 | 2020-09-30
104 | 2020年西平县河南金三麦食品有限公司食品加工业项目 | 1999 | 县产业集聚区 |  | 村集体股份经济合作社将财政投入的村集体经济发展启动资金投入到2020年西平县河南今三麦食品有限公司食品加工业项目（项目总投资8200万元），合作新建标准化生产车间13000平方米。项目建成后对所形成的固定资产进行评估，村集体股份经济合作社按照投入资金同等额度将评估确权后相对应的固定资产记入村集体固定资产账。河南今三麦食品有限公司有偿使用村集体的固定资产，并确保合作期内村集体的资产收益率每年不低于投资额的10%。 | 1999 | 564 | 427 | 900 |  | 108 | 县农业农村局 | 项目实施后，带动63个村村集体经济年均收入199.9万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，2255户贫困户年均增加收入621元。 | 2255 |  | 不需招标 | 2020-09-15 | 2020-09-30
105 | 2020年西平县金汇海蓝农业科技有限公司10万亩大田托管种植业项目 | 707 | 五沟营镇 | 常湾村 | 村集体发展启动资金以股金形式投入到企业，企业使用该资金购买化肥、种子、农药等农业生产资料，村集体按照不低于投资额10%的比例收益。 | 707 |  |  | 707 |  |  | 县农业农村局 | 项目实施后，带动3个乡镇的22个行政村增加村集体经济收入70.7万元，其中70%收益用于贫困人口，带动858户贫困户年均增收577元。 | 858 |  | 不需招标 | 2020-06-30 | 2020-07-15
106 | 2020年西平县嫘祖镇众兴种植合作社花生种植项目 | 119 | 嫘祖镇 | 吕店村 | 村集体发展启动资金以股金形式投入到2020年西平县嫘祖镇众兴种植合作社花生种植项目，公司使用该资金购买化肥、花生种子、农药等农业生产资料，村集体年收益率不低于投资额的10%。 | 119 |  |  |  |  | 119 | 县农业农村局 | 项目实施后，带动3个行政村年集体经济收入11.9万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，170户贫困户年均增收490元。 | 170 |  | 不需招标 | 2020-06-30 | 2020-07-15
107 | 2020年西平县宋集镇惠农家庭农场食用菌大棚建设项目 | 105 | 宋集镇 | 崔庄村 | 新建发菌大棚44座，每座480平方米，共计21120平方米。 | 105 |  |  |  |  | 105 | 县科协 | 项目实施后，带动4个村村集体经济收入10.5万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，188户贫困户年均增收391元。 | 188 |  | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2020-07-30
108 | 2020年西平县河南省溢丰源针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 50 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省溢丰源针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买10台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 50 |  |  |  |  | 50 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加5万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，8户贫困户年均增收4375元。 | 8 | 28 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
109 | 2020年西平县河南省梦志针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 60 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省梦志针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买11台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 60 |  |  |  |  | 60 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加6万元，其中70%收益用于贫困人口，带动20户贫困户年均增收2100元。 | 20 | 39 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
110 | 2020年西平县河南省联东针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 45 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省联东针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买9台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 45 |  |  |  |  | 45 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加4.5万元，其中70%收益用于贫困人口，带动37户贫困户年均增收851元。 | 37 | 86 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
111 | 2020年西平县河南省智贵针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 66 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省智贵针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买12台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 66 |  |  |  |  | 66 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加6.6万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，55户贫困户年均增收840元。 | 55 | 122 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
112 | 2020年西平县河南省展华针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 80 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省展华针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买15台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 80 |  |  |  |  | 80 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加8万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，96户贫困户年均增收354元。 | 96 | 158 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
113 | 2020年西平县河南省长盛针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 80 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省长盛针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买15台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 80 |  |  |  |  | 80 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加8万元，其中70%收益用于贫困人口，带动67户贫困户年均增收836元。 | 67 | 146 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
114 | 2020年西平县河南省盛昌针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 80 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省盛昌针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买15台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 80 |  |  |  |  | 80 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加8万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，111户贫困户年均增收505元。 | 111 | 264 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
115 | 2020年西平县河南省嘉尼智能针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 70 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省嘉尼智能针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买13台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 70 |  |  |  |  | 70 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加7万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，79户贫困户年均增收620元。 | 79 | 166 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
116 | 2020年西平县河南省国嘉智能针织服饰有限公司产业扶贫项目 | 72 | 县产业集聚区 |  | 村集体发展启动资金投入到2020年西平县河南省国嘉智能针织服饰有限公司产业扶贫项目（项目总投资1亿元），用于购买14台电脑织机生产设备，生产设备资产所有权归村集体，村集体资产的年收益率不低于投资额的10%。 | 72 |  |  |  |  | 72 | 县产业集聚区管理委员会 | 项目实施后，带动2个村村集体经济收入增加7.2万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，104户贫困户年均增收485元。 | 104 | 261 | 不需招标 | 2020-04-01 | 2020-09-30
117 | 2020年西平县专探乡渔网渔具电商产业扶贫项目 | 654 | 专探乡 | 水泉汪村 | 新建标准化厂房10425平方米 | 654 |  | 303 | 300 |  | 51 | 县科工信局 | 项目实施后，带动17个村增加村集体收入65.4万元，村集体新增收入通过差异化分配方式，优先增加贫困户收入，382户贫困户年均增收1198元。 |  |  | 6月20日 | 8月30日 | 2020-09-30
（二）到户扶持项目1个 | [5 empty] | 208.8 | 208.8
118 | 2020年西平县河南丰源和普农牧有限公司养殖业项目 | 208.8 | 重渠乡 | 澍河坡村 | 到户扶持资金以村集体为单位投入到2020年西平县河南丰源和普农牧有限公司养殖业项目（项目总投资9100万元），合作新建标准化圈舍2栋。圈舍的资产所有权归村集体，使用权归河南丰源和普农牧有限公司，收益权归贫困户。河南丰源和普农牧有限公司确保合作期内贫困户的收益每年不低于投资额的15%。村集体通过差异化分配方式将收益分配给贫困户。 | 208.8 | 208.8 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 项目实施后，带动522户贫困户年均增收600元，巩固脱贫成效。 | 522 |  | 不需招标 | 2020-09-15 | 2020-09-30
（三）金融扶贫项目2个 |  | 729 |  |  |  | 729 | 447.6 | 114 | 118.3 |  | 49.1
119 | 2020年西平县金融扶贫小额信贷贴息项目 | 266 | 各乡镇 |  | 对4811户贫困户贷款给予4.35%的全额贴息。 | 266 |  | 114 | 118.3 |  | 33.7 | 县金融办 | 项目实施后，为4811户贫困户创业发展提供资金支持，不断提高贫困户自我发展能力，收益人口满意度100%，为贫困群众脱贫奔小康提供了保障。 | 4811 |  | 不需招标 | 2020-12-30 | 2020-12-30
120 | 2020年西平县金融扶贫企贷企用贴息项目 | 463 | 各乡镇 |  | 对111家企业贷款给予2%财政贴息。 | 463 | 447.6 |  |  |  | 15.4 | 县金融办 | 项目实施后，提高了111家企业的带贫能力，每年为4631户贫困户每户增加收入2000元。 | 4631 |  | 不需招标 | 2020-12-30 | 2020-12-30
（四）生态扶贫项目1个 |  | 1565.06 |  |  |  | 1565.06 | 65.6 | 1360 |  |  | 139.46
121 | 2020年西平县生态扶贫项目 | 1565.06 | 各乡镇 |  | 西平县林业建设开发有限公司按照属地管理的原则，将公司林地的经营管理权移交给村集体经济股份合作社，合作社按照户均2亩林地的标准优先组织贫困户社员进行管理。政府以年亩均700元的标准购买林木增值收益，并将增值收益分配给合作社。合作社通过差异化分配方式优先增加贫困户社员的家庭收入。 | 1565.06 | 65.6 | 1360 |  |  | 139.46 | 县自然资源局 | 项目的实施带动全县20个乡镇的11179户贫困户参与生态林木管理，户均年可增收1400元。 | 11179 |  | 不需招标 | 8月30日 | 2020-09-30
（五）其它产业项目1个 |  | 810.14 |  |  |  | 810.14 |  |  | 351.7 |  | 458.44
122 | 2020年西平县产业发展奖补项目 | 810.14 | 各乡镇 |  | 对参与地理标志小麦产业发展的贫困户每亩给与100元的种植补贴，对市级表彰的带贫龙头企业给与5-10万元的补贴，对110家贷贫企业进行产业奖补。 | 810.14 |  |  | 351.7 |  | 458.44 | 县农业农村局县金融办 | 项目实施后，贫困户每亩小麦可增收200元，激发贫困户发展种植业的内生动力；通过奖励增强带贫企业和新型农业经营主体带领贫困户就业和发展的社会责任感，为更好的稳定贫困户就业和增收起到积极的推动作用。 | 11179 |  | 不需招标 | 2020-11-30 | 2020-11-30
三、教育扶贫类项目2个 |  | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215
123 | 2020年西平县雨露计划职业教育补助项目 | 200 | 各乡镇 |  | 对接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭学生每人每学期补助1500元 | 200 |  |  |  |  | 200 | 县扶贫办 | 全县20个乡镇接受中高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭学生每学期享受1500元的教育补助，实现应学尽学，应补尽补，减轻贫困户的经济负担，提高贫困户生活质量，促进贫困学生安心学习、及早就业，受益贫困家庭子女588人次。 |  | 588 | 不需招标 | 2020-12-30 | 2020-12-30
124 | 2020年西平县创业致富带头人培训项目 | 15 | 各乡镇 |  | 对全县17个乡镇68个建档立卡贫困村，按照每村3-5名标准，计划培训不低于200名致富带头人 | 15 |  |  |  |  | 15 | 县扶贫办 | 项目实施后，提高全县贫困村200名创业致富带头人带动建档立卡贫困户创业和发展的能力，促进贫困户发展增收。 |  | 200 | 不需招标 | 2020-11-30 | 2020-11-30
四、就业扶贫类项目2个 |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 45
125 | 2020年西平县农村实用技术培训项目 | 25 | 9个乡镇 |  | 对全县建档立卡贫困户中有劳动能力及非贫困户有发展产业愿望的劳动力约300名，进行农村实用技术培训。 | 25 |  |  |  |  | 25 | 县扶贫办 | 项目实施，提升9个乡镇约300户农村建档立卡贫困户自主创业发展能力，促进贫困人口稳定增收。 |  | 300 | 不需招标 | 2020-11-30 | 2020-11-30
126 | 2020年西平县短期技能培训项目 | 20 | 各乡镇 |  | 对建档立卡贫困户中的劳动力进行短期培训，按照取得技能等级证书的工种分类，给与相应标准补助。 | 20 |  |  |  |  | 20 | 县扶贫办 | 对全县100名接受短期技能培训并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困劳动力进行补助，提高贫困人口技能水平，促进就业和稳定增收。 |  | 100 | 不需招标 | 2020-12-30 | 2020-12-30